## Slide 1
SH-MES 제조실행시스템
현장에서 벌어진 일이
기록으로 남는 MES
화성1공장 제조실행시스템 재구축 과제 보고
MESA-11 · ISA-95 Level 3 · ISA-88 Batch
과제기간
2026-07-01 ~ 10-31
발주
생산본부 / 품질보증팀
수행
정보시스템팀
진척
82%
보고일
2026-09-22
문서번호
SH-MES-RPT-2026-001

## Slide 2
목차
2
SH-MES-RPT-2026-001
01
과제 배경
무엇이 문제였나 — 끊어진 데이터 흐름
02
사전조사
국내외 벤치마킹 100건과 설계 반영
03
시스템 구성
ISA-95 계층과 9개 업무 화면
04
주요 화면
POP · OEE · SPC · 배치 · LOT 추적
05
기대 효과
측정 가능한 목표와 잔여 과제

## Slide 3
01
과제 배경
기능이 없어서가 아니라, 데이터가 안 흘러서 생긴 문제

## Slide 4
현행 MES 의 문제
2018년 구축본 · 요청 건마다 화면을 덧붙여 온 결과
4
SH-MES-RPT-2026-001
문제 ①
배합 라인이 시스템 밖에 있다
화학 배합 공정은 아직 엑셀 배합지시서로 돌아간다.
투입 원료와 완제품 사이의 연결이 끊겨 LOT 추적이 성립하지 않는다.
문제 ②
OEE 를 월말에 손으로 집계한다
생산팀이 월말에 수기로 계산한다. 실시간 지표가 없으니
설비 손실을 발견했을 때는 이미 한 달이 지나 있다.
문제 ③
실적을 세 군데서 입력한다
현장 단말, 생산일보, ERP 에 같은 숫자를 세 번 넣는다.
세 숫자가 다르면 어느 것이 맞는지 아무도 모른다.
고객사 품질감사가 오면 정·역방향 추적 자료를 2~3일에 걸쳐 수작업으로 만듭니다.
그때마다 생산팀 2명이 다른 일을 못 합니다.
— 품질보증팀 인터뷰 (2026-06-18)

## Slide 5
02
사전조사
무엇을 만들지 우리 머리로 정하지 않기 위해

## Slide 6
조사 대상과 방법
2026-06-30 ~ 07-14 · 총 100건 항목화
6
SH-MES-RPT-2026-001
1/4
국제 기능표준
MESA-11 (11대 기능모델)
ISA-95 / IEC 62264
ISA-88 (배치 제어)
ISA-101 · ISA-18.2
2/4
글로벌 패키지
SAP S/4HANA (FI·CO·SD·MM·PP·QM·PM)
Siemens Opcenter Execution
Rockwell Plex MES
AVEVA · Ignition
3/4
국내 패키지
더존 iCUBE / WEHAGO
영림원 K-System Ace
미라콤 Nexplant MESplus
삼성SDS Nexplant · LG CNS Factova
4/4
국내 법규 · 제도
IATF 16949 (자동차부품)
HACCP (식품)
스마트공장 수준확인
21 CFR Part 11 (감사추적)
각 항목은 “우리 시스템에 넣을 것 / 넣지 않을 것” 판단이 가능한 단위로 쪼갰다.
그 표가 그대로 요구사항정의서의 입력이 되었다.
구분
MES 반영
ERP 반영
FMS 반영
2차 이월
제외
100건 분류
40건
32건
28건
5건
2건

## Slide 7
설계를 바꾼 조사 항목 3가지
100건 중 실제로 방향을 결정한 것
7
SH-MES-RPT-2026-001
① Plex MES 작업자 컨트롤 패널 동선을 그대로 차용 (조사 #18)
자재확인 → 품질 셋업체크 → 공수 기록 → 공구수명 → 실적/수율 → SPC. 이미 현장에서 검증된 순서다. 여기에 4M 변경점 등록만 추가했다 (IATF 16949 대응).
② 표준 용어를 그대로 번역해 메뉴에 걸지 않는다 (조사 #1~11)
"Dispatching Production Units"를 직역해 걸면 현장에서 아무도 안 누른다. '작업배정', 'POP 현장단말' 같은 국내 통용어로 라벨링하고 표준 매핑은 문서에만 남겼다.
③ ISA-88 레시피는 Master / Control 2계층만 (조사 #87)
General / Site / Master / Control 4계층 중 당사는 단일 사업장이므로 2단만 쓴다. 4계층을 다 넣으면 관리 부담만 커진다.
배합 레시피 구조 없이 MES 를 만들면 제품이 바뀔 때마다 개발자를 불러야 합니다.
— 2026-08-07 설계 검토 회의

## Slide 8
03
시스템 구성
ISA-95 Level 3 · 업무 화면 9종

## Slide 9
시스템 계층 구조
ISA-95 (IEC 62264) 기준 위치
9
SH-MES-RPT-2026-001
Level 4
SH-ERP — 전사적자원관리
수주 · 생산계획(MRP) · 구매 · 재고 · 원가 · 회계
Level 3
SH-MES — 제조실행시스템 (본 과제)
작업지시 · 실적 · 품질 · 설비 · LOT 계보 · 배치 실행
Level 2
SH-FMS — 통합 모니터링 / SCADA
실시간 공정 감시 · 알람 · 트렌드 · CCTV
Level 1/0
PLC · 센서 · 설비
LS XGT / Mitsubishi MC / Modbus TCP → OPC UA
API 필드명은 B2MML 어휘를 준수한다. 정식 XML 인터페이스는 2차 과제로 이월하고 1차는 REST + JSON.

## Slide 10
업무 화면 9종과 MESA-11 매핑
표준 기능모델 11개 전부 대응
10
SH-MES-RPT-2026-001
화면
화면명
MESA-11 대응 기능
우선순위
M-01
생산 모니터링
⑪ 성과분석
1
M-02
작업지시 관리
③ 작업단위 배정(Dispatching)
1
M-03
작업배정 · 디스패칭
① 상세일정 ② 자원배정 및 상태
2
M-04
POP 현장단말
⑤ 데이터수집 ⑥ 인력관리 ④ 문서관리
1
M-05
설비관리 · OEE
② 자원상태 ⑨ 설비보전
1
M-06
품질관리 · SPC
⑦ 품질관리
1
M-07
배치 · 레시피
⑧ 공정관리 + ISA-88
2
M-08
LOT 추적 · 계보
⑩ 제품추적 및 계보(Genealogy)
1
M-09
성과분석 리포트
⑪ 성과분석
3
우선순위 1 = 오픈 필수 / 2 = 오픈 목표 / 3 = 안정화 후

## Slide 11
04
주요 화면
현장이 실제로 쓰는 순서대로

## Slide 12
M-04 POP 현장단말
가장 먼저 만들고 가장 많이 고친 화면
12
SH-MES-RPT-2026-001
01
작업지시 선택
바코드 / 목록
02
투입자재 확인
LOT 스캔 검증
03
셋업 체크리스트
5개 항목
04
작업 시작
비가동 사유코드
05
실적 등록
양품 / 불량
06
4M 변경점
초물검사 자동요청
에러프루핑 — 지시서에 없는 LOT 은 받지 않는다
오투입 시 적색 경고와 함께 해당 자재는 확인 처리되지 않고, 작업시작 버튼이 활성화되지 않는다.
게이트 — 자재확인과 셋업체크가 모두 끝나야 작업이 시작된다
체크리스트를 건너뛰고 시작하는 경로를 아예 만들지 않았다.
터치 규격 — 주요 버튼 최소 56px
현장 시연 중 오등록이 3건 발생해 실적 등록에 확인 단계를 한 번 더 넣었다. (2026-07-19)
공구 수명 — 90% 알림, 100% 도달 시 작업시작 차단
코팅 다이, 슬리터 나이프, 권취 샤프트를 사용량 기준으로 관리한다.

## Slide 13
M-05 설비관리 · OEE
월말 수기 집계를 실시간 산출로
13
SH-MES-RPT-2026-001
시간가동률 (A)
88.4 %
부하시간 대비 실가동
성능가동률 (P)
90.1 %
설계 CT 대비 실제속도
양품률 (Q)
98.6 %
투입 대비 양품
종합 OEE
78.5 %
목표 85.0%
총 손실시간
788 분
6대 로스 합계
186분
고장
244분
셋업
97분
순간정지
141분
속도저하
68분
공정불량
52분
초기수율
TPM 6대 로스 분석 (금일 손실시간)
작업준비·조정이 최대 손실
244분. 품목 변경 셋업 표준화가 1순위 개선과제.
계획정지는 부하시간에서 제외
계획보전·식사시간. 생산팀 기존 집계 기준과 일치시켰다.
비가동 사유코드 30종 → 12종
너무 많으니 현장에서 '기타'만 눌렀다. 6대 로스 기준으로 통합.

## Slide 14
M-06 품질 · M-07 배치 · M-08 추적
품질과 화학 공정, 그리고 계보
14
SH-MES-RPT-2026-001
M-06
품질관리 · SPC
X-bar / R 관리도와 공정능력지수 Cp·Cpk 를 산출한다.
관리이탈 룰 4종(3σ 이탈, 연속 7점 편향, 연속 6점 경향,
연속 14점 교대)을 자동 판정한다.
중결함 판정 시 다음 공정 진행을 차단한다.
경결함은 경고 후 진행 허용 — 전부 막으면 라인이 선다.
M-07
배치 · 레시피 (ISA-88)
마스터 레시피에서 컨트롤 레시피를 인스턴스화해
배치를 실행한다. 페이즈 7단계(칭량→투입→승온→교반→
반응→냉각→배출) 진행과 설정값 대비 실적을 추적한다.
전자배치기록(EBR)에 누가·언제·무엇을 했는지 전부 남긴다.
M-08
LOT 추적 · 계보
완제품 → 원료(역방향), 원료 → 출하처(정방향)를
트리로 조회한다. 각 노드에 공정·설비·작업자·일시가 붙는다.
특정 원자재 LOT 기준 리콜 영향범위(완제품 LOT,
거래처, 수량)를 즉시 산출한다.
이 화면 하나로 고객사 품질감사 대응 시간을 2~3일에서 10분 이내로 줄이는 것이 목표다.

## Slide 15
05
기대 효과
측정 가능한 목표와 잔여 과제

## Slide 16
기대 효과
오픈 후 3개월 안정화 기간을 거쳐 측정
16
SH-MES-RPT-2026-001
지표
현재
목표
측정 시점
LOT 추적 소요시간
2~3일
10분 이내
첫 고객감사
OEE 집계 주기
월 1회 (수기)
실시간 자동
오픈 즉시
실적 입력 지점
3개소
1개소
오픈 즉시
배합 지시 방식
엑셀 배합지시서
컨트롤 레시피 자동생성
레시피 표준화 완료분
평균 불량률
1.42 %
1.20 % 이하
오픈 +3개월
종합 OEE
72.6 %
80 % 이상
오픈 +6개월
불량률과 OEE 목표는 시스템 도입만으로 달성되지 않는다.
성과분석 화면의 파레토·SPC 결과를 주간 생산회의 안건으로 운영하는 것이 전제다.
— 이 운영 프로세스를 생산본부와 별도 합의했다

## Slide 17
잔여 과제
1차 마무리와 2차 검토 항목
17
SH-MES-RPT-2026-001
진행 중
1차 잔여 (10월)
· ERP 연계 인터페이스 6종 개발 및 검증
· 설비 PLC 태그 매핑 2건 (AS-02, PK-01)
· 단위테스트 시나리오 42건
· 현장 병행운영 2주 및 데이터 대사
· 현장 작업자 교육 (조별 2회)
이월
2차 과제 (2027 상반기 검토)
· APS 최적화 솔버 기반 유한능력 스케줄링
· 진동·온도 기반 예지보전 (데이터 1년치 확보 후)
· B2MML 정식 XML 인터페이스
· 아산2공장 확산
항목
인원
투입 M/M
PM / 개발 (김현우)
1
3.5
현업 분석 / 개발 (박성진)
1
2.0
품질 도메인 / 검증 (이지혜)
1
1.2
합계
3
6.7

## Slide 18
감사합니다
문의 : 정보시스템팀 김현우
첨부 : 사전조사 보고서(100건) · 작업지시서 · 요구사항정의서 · 화면설계서 · 프로젝트 보고서
SH-MES v2.4 · 화성1공장 제조실행시스템 · SH-MES-RPT-2026-001